## Tabelle1
Daily Scrums
|  |  | Kleinegger |  | Gilgenreiner |  | Lotteritsch |  | Drabosenig
Datum | Besprechung | Aufgaben | Zeit: Schule | Zuhause | Schule | Zuhause | Schule | Zuhause | Schule | Zuhause
2019-02-26 | Wir setzten uns heute das Ziel das Lastenheft und das Pflichtenheft zu verfassen. Für das Lastenheft ist es für uns noch wichtig, die funktionalen Anforderungen aus der Sicht des Auftraggebers auszuarbeiten. Das Pflichtenheft wollen wir heute auch anfangen. | •Kleinegger: Aufgabe 1 •Gilgenreiner: Aufgabe 1 •Lotteritsch: Aufgabe 1 •Drabosenig: Aufgabe 1 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 1:10 | 2:00 | 1:20 | 2:00 | 1:05
2019-03-11 | Wir haben für jeden von uns die heutigen Aufgaben festgelegt. Lotteritsch macht eine Skizze für die GUI, Kleinegger macht das Datenmodell und die Verhaltenssicht (dynamische Sicht), Gilgenreiner und Drabosenig sollen das Plakat fertigmachen und aufhängen, und GitHub aufsetzen. | •Kleinegger: •Gilgenreiner: •Lotteritsch •Drabosenig: |  | 2:30 | 2:00 | 1:10 | 2:00 | 1:20 | 2:00 | 1:05
2019-03-12 | Kleinegger entwirft Post-its passend zum Product Backlog und klebt sie an unser Projektplakat. Gilgenreiner, Drabosenig und Lotteritsch machen die User Storys für unser Projekt weiter. | •Kleinegger: •Gilgenreiner: •Lotteritsch •Drabosenig: | 2:00 | 1:10 | 2:00 | 1:20 | 2:00 | 1:05 |  | 3:20
2019-03-14 | Heute und über das Wochenende, nehmen wir uns vor, folgende Aufgaben zu erledigen: Das Datenmodell und die Chat-Oberfläche macht Kleinegger, die User Stories machen Drabosenig & Gilgenreiner. Lotteritsch arbeitet an der Kontakte-Oberfläche weiter. | •Kleinegger: •Gilgenreiner: •Lotteritsch •Drabosenig: | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 1:10 | 2:00 | 1:20 | 2:00 | 1:05
|  |  | 6:00 | 5:40 | 8:00 | 4:50 | 8:00 | 5:05 | 6:00 | 6:35
|  | Gesamtzeit Schüler | 11:40 |  | 12:50 |  | 13:05 |  | 12:35
|  | Gesamtzeit in der Schule | 28:00
|  | Gesamtzeit Zuhause | 22:10
|  | Gesamtzeit Insgesamt | 50:10